## Schedule
항목 (Item) | 금액 (Amount) | 제작 기간 (Weeks) | 가중치 (Weight) | 전월 계획 (Plan Prev) | 전월 실적 (Actual Prev) | 금월 계획 (Plan Curr) | 금월 실적 (Actual Curr) | 구매 계획 시작 | 구매 계획 종료 | 구매 실적 시작 | 구매 진행률 (%) | 구매 실적 종료 | 설계 계획 시작 | 설계 계획 종료 | 설계 실적 시작 | 설계 진행률 (%) | 설계 실적 종료 | 제작 계획 시작 | 제작 계획 종료 | 제작 실적 시작 | 제작 진행률 (%) | 제작 실적 종료 | 검사 계획 시작 | 검사 계획 종료 | 검사 실적 시작 | 검사 진행률 (%) | 검사 실적 종료 | 납품 계획 시작 | 납품 계획 종료 | 납품 실적 시작 | 납품 진행률 (%) | 납품 실적 종료 | 월간 진도 (Monthly Progress)
Ammonia Injection Grid |  | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2026-04-01 | 100 | 2026-04-15 | 2026-06-18 | 2026-10-16 | 2025-11-28 | 50 |  | 2026-10-17 | 2026-12-26 |  | 0 |  | 2026-12-27 | 2027-01-10 |  | 0 |  | 2027-01-17 | 2027-01-24 |  | 0 |  | 0
Catalyst |  | 54 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 2026-01-23 | 100 | 2026-03-09 | 2026-08-03 | 2027-01-30 | 2026-03-10 | 50 |  | 2027-03-01 | 2028-03-13 |  | 0 |  | 2028-03-14 | 2028-03-28 |  | 0 |  | 2028-04-04 | 2028-06-03 |  | 0 |  | 0
Dilution Tank |  | 16 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2025-12-03 | 100 | 2026-01-19 | 2026-06-18 | 2026-12-15 | 2026-01-19 | 50 |  | 2027-01-14 | 2027-05-06 |  | 0 |  | 2027-05-07 | 2027-05-21 |  | 0 |  | 2027-05-28 | 2027-06-04 |  | 0 |  | 0
Ammonia Tank |  | 20 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2025-12-03 | 100 | 2026-01-19 | 2026-06-18 | 2026-12-15 | 2026-01-19 | 50 |  | 2026-12-30 | 2027-05-19 |  | 0 |  | 2027-05-20 | 2027-06-03 |  | 0 |  | 2027-06-10 | 2027-06-17 |  | 0 |  | 0
Vaporizer |  | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2025-12-03 | 100 | 2026-01-19 | 2026-06-18 | 2026-12-15 | 2026-01-19 | 50 |  | 2027-01-14 | 2027-04-22 |  | 0 |  | 2027-04-23 | 2027-05-07 |  | 0 |  | 2027-05-14 | 2027-05-21 |  | 0 |  | 0
Ammonia_RA Supply Pump |  | 20 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2025-12-15 | 100 | 2025-12-19 | 2026-06-18 | 2026-12-15 | 2025-12-22 | 80 |  | 2026-12-30 | 2027-05-19 |  | 0 |  | 2027-05-20 | 2027-06-03 |  | 0 |  | 2027-06-10 | 2027-06-17 |  | 0 |  | 0
Fan(Hot Gas_Cooling Air) |  | 20 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2025-12-15 | 100 | 2025-12-19 | 2026-06-18 | 2026-10-16 | 2025-12-22 | 80 |  | 2026-12-15 | 2027-05-04 |  | 0 |  | 2027-05-05 | 2027-05-19 |  | 0 |  | 2027-05-26 | 2027-06-02 |  | 0 |  | 0
Ammonia Flow Control Unit Skid |  | 16 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2026-02-02 | 100 | 2026-04-15 | 2026-06-18 | 2026-12-15 | 2025-11-28 | 50 |  | 2027-01-14 | 2027-05-06 |  | 0 |  | 2027-05-07 | 2027-05-21 |  | 0 |  | 2027-05-28 | 2027-06-04 |  | 0 |  | 0
Manual Valve |  | 16 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2026-04-06 | 50 | 2026-04-15 | 2026-06-18 | 2026-12-15 |  | 0 |  | 2027-01-14 | 2027-05-06 |  | 0 |  | 2027-05-07 | 2027-05-21 |  | 0 |  | 2027-05-28 | 2027-06-04 |  | 0 |  | 0
PRV & PSV |  | 16 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2026-04-06 | 50 | 2026-04-15 | 2026-06-18 | 2026-12-15 |  | 0 |  | 2027-01-14 | 2027-05-06 |  | 0 |  | 2027-05-07 | 2027-05-21 |  | 0 |  | 2027-05-28 | 2027-06-04 |  | 0 |  | 0
Ystrainer |  | 16 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2026-04-06 | 50 | 2026-04-15 | 2026-06-18 | 2026-12-15 |  | 0 |  | 2027-01-14 | 2027-05-06 |  | 0 |  | 2027-05-07 | 2027-05-21 |  | 0 |  | 2027-05-28 | 2027-06-04 |  | 0 |  | 0
Instrument |  | 20 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2026-01-15 | 100 | 2026-03-09 | 2026-06-18 | 2026-12-15 | 2026-03-12 | 20 |  | 2026-12-30 | 2027-05-19 |  | 0 |  | 2027-05-20 | 2027-06-03 |  | 0 |  | 2027-06-10 | 2027-06-17 |  | 0 |  | 0
Control Valve & Damper |  | 20 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2026-01-15 | 100 | 2026-03-09 | 2026-06-18 | 2026-12-15 | 2026-03-12 | 20 |  | 2026-12-30 | 2027-05-19 |  | 0 |  | 2027-05-20 | 2027-06-03 |  | 0 |  | 2027-06-10 | 2027-06-17 |  | 0 |  | 0
Analyzer |  | 28 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2025-12-15 | 100 | 2025-12-19 | 2026-06-18 | 2026-10-16 | 2025-12-22 | 20 |  | 2026-10-17 | 2027-05-01 |  | 0 |  | 2027-05-02 | 2027-05-16 |  | 0 |  | 2027-05-23 | 2027-05-30 |  | 0 |  | 0
Catalyst Structure |  | 12 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2026-04-06 | 50 |  | 2026-06-18 | 2026-09-26 | 2025-12-22 | 80 |  | 2026-09-27 | 2026-12-20 |  | 0 |  | 2026-12-21 | 2027-01-04 |  | 0 |  | 2027-01-11 | 2027-01-18 |  | 0 |  | 0
Header & Manifold |  | 12 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-15 |  | 0 |  | 2026-06-18 | 2026-12-15 | 2026-04-01 | 50 |  | 2027-01-14 | 2027-04-08 |  | 0 |  | 2027-04-09 | 2027-04-23 |  | 0 |  | 2027-04-30 | 2027-05-07 |  | 0 |  | 0
Piping Spool |  | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-15 |  | 0 |  | 2026-06-18 | 2026-12-15 | 2026-01-01 | 40 |  | 2026-12-30 | 2027-05-19 |  | 0 |  | 2027-05-20 | 2027-06-03 |  | 0 |  | 2027-06-10 | 2027-06-17 |  | 0 |  | 0
Pipe Support |  | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-15 |  | 0 |  | 2026-06-18 | 2026-12-15 | 2026-01-01 | 40 |  | 2027-01-14 | 2027-03-25 |  | 0 |  | 2027-03-26 | 2027-04-09 |  | 0 |  | 2027-04-16 | 2027-04-23 |  | 0 |  | 0
Raw Material |  | 12 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-15 |  | 0 |  | 2026-06-18 | 2026-12-15 | 2026-01-01 | 40 |  | 2027-01-14 | 2027-04-08 |  | 0 |  | 2027-04-09 | 2027-04-23 |  | 0 |  | 2027-04-30 | 2027-05-07 |  | 0 |  | 0
Panel(MCC, LCP, E.H.T, Chemical) |  | 13 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2025-12-22 | 100 | 2026-01-16 | 2026-06-18 | 2026-12-15 | 2026-01-12 | 40 |  | 2027-01-14 | 2027-04-15 |  | 0 |  | 2027-04-16 | 2027-04-30 |  | 0 |  | 2027-05-07 | 2027-05-14 |  | 0 |  | 0
Hook Up Material |  | 20 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2026-02-02 | 100 | 2026-01-16 | 2026-06-18 | 2026-12-15 | 2026-01-16 | 10 |  | 2026-12-30 | 2027-05-19 |  | 0 |  | 2027-05-20 | 2027-06-03 |  | 0 |  | 2027-06-10 | 2027-06-17 |  | 0 |  | 0
Cable |  | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2025-12-22 | 100 | 2026-01-16 | 2026-06-18 | 2026-12-15 | 2026-01-16 | 10 |  | 2027-01-14 | 2027-04-15 |  | 0 |  | 2027-04-16 | 2027-04-30 |  | 0 |  | 2027-05-07 | 2027-05-14 |  | 0 |  | 0
Cable Tray |  | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2025-12-22 | 100 | 2026-01-16 | 2026-06-18 | 2026-12-15 | 2026-01-16 | 10 |  | 2027-01-14 | 2027-04-15 |  | 0 |  | 2027-04-16 | 2027-04-30 |  | 0 |  | 2027-05-07 | 2027-05-14 |  | 0 |  | 0
Lighting System |  | 13 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2025-12-22 | 100 | 2026-01-12 | 2026-06-18 | 2026-12-15 | 2026-01-13 | 10 |  | 2027-01-14 | 2027-04-15 |  | 0 |  | 2027-04-16 | 2027-04-30 |  | 0 |  | 2027-05-07 | 2027-05-14 |  | 0 |  | 0
Atomizing Nozzle |  | 10 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2026-01-14 | 100 | 2026-02-09 | 2026-06-18 | 2026-12-15 | 2026-02-10 | 10 |  | 2027-01-14 | 2027-03-25 |  | 0 |  | 2027-03-26 | 2027-04-09 |  | 0 |  | 2027-04-16 | 2027-04-23 |  | 0 |  | 0
Breather Valve |  | 12 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2026-02-02 | 100 | 2026-03-23 | 2026-06-18 | 2026-12-15 | 2026-03-24 | 10 |  | 2027-01-14 | 2027-04-08 |  | 0 |  | 2027-04-09 | 2027-04-23 |  | 0 |  | 2027-04-30 | 2027-05-07 |  | 0 |  | 0
Manual Damper |  | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2026-01-14 | 100 | 2026-03-05 | 2026-06-18 | 2026-12-15 | 2026-03-06 | 10 |  | 2027-01-14 | 2027-04-22 |  | 0 |  | 2027-04-23 | 2027-05-07 |  | 0 |  | 2027-05-14 | 2027-05-21 |  | 0 |  | 0
Expansion Joint |  | 12 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2026-03-23 | 100 | 2026-04-15 | 2026-06-18 | 2026-12-15 | 2026-04-16 | 5 |  | 2027-01-14 | 2027-04-08 |  | 0 |  | 2027-04-09 | 2027-04-23 |  | 0 |  | 2027-04-30 | 2027-05-07 |  | 0 |  | 0
Eye Shower |  | 8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-15 |  | 0 |  | 2026-06-18 | 2026-12-15 |  | 0 |  | 2027-01-14 | 2027-03-11 |  | 0 |  | 2027-03-12 | 2027-03-26 |  | 0 |  | 2027-04-02 | 2027-04-09 |  | 0 |  | 0
Insulation |  | 8 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-15 |  | 0 |  | 2026-06-18 | 2026-12-15 |  | 0 |  | 2027-01-14 | 2027-03-11 |  | 0 |  | 2027-03-12 | 2027-03-26 |  | 0 |  | 2027-04-02 | 2027-04-09 |  | 0 |  | 0
Electric Heater |  | 8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2026-01-14 | 100 | 2026-02-09 | 2026-06-18 | 2026-12-15 | 2026-02-09 | 0 |  | 2027-01-14 | 2027-03-11 |  | 0 |  | 2027-03-12 | 2027-03-26 |  | 0 |  | 2027-04-02 | 2027-04-09 |  | 0 |  | 0
Formulas:
구매 계획 종료 = [구매 계획 시작]+14
설계 계획 시작 = [구매 계획 종료]+3
설계 계획 종료 = [설계 계획 시작]+120
제작 계획 시작 = [설계 계획 종료]+1
제작 계획 종료 = [제작 계획 시작]+[제작 기간 (Weeks)]*7
검사 계획 시작 = [제작 계획 종료]+1
검사 계획 종료 = [검사 계획 시작]+14
납품 계획 시작 = [검사 계획 종료]+7
납품 계획 종료 = [납품 계획 시작]+7
설계 실적 시작 = [구매 실적 종료]+3

## ProjectInfo
ProjectName | StartDate | DeliveryDate
수원CHP | 2025-11-15 | 2026-11-30